## Plantilla
Informe de Avance Semanal
[16 empty] | Semana del |  |  | 2015-06-22 |  | al | 2015-06-29
Jefe de Proyecto: |  | Yoshitomi Maehara
Situación Actual
ID | Descripción |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [7 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Documento de Diseño |  | Falta culminar | [8 empty] | Culminar en forma correcta | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-07-22
2 | Documento de Analisis |  | Falta culminar | [8 empty] | Culminar en forma correcta | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-07-22
3 | Manual de Usuario |  | Falta culminar | [8 empty] | Culminar en forma correcta | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-07-22
4 | Plan de Pruebas |  | Falta culminar | [8 empty] | Culminar en forma correcta | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-07-22
5 | PPQA del Proyecto |  | Falta culminar | [8 empty] | Culminar en forma correcta | [7 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  |  | 2014-07-22
Riesgos
Número | Descripción |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Probabilidad de no acabar la documentacion para el dia indicado por falta de coordinacion |  |  | 2 | 1 | Mitigar |  | Hacer una reparticion equitativa | [5 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  | Ocurrido
2 | Calidad de la gestion de proyecto afectada por falta de tiempo |  |  | 2 | 2 | Eliminar |  | Asignacion de multiples Roles | [5 empty] | Yoshitomi Maehara |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [8 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [13 empty] | Status
1 | Se detecto ciertas limitaciones con respecto a los horarios de reunion | [8 empty] | Buscamos la forma de reunirnos despues de clases | [13 empty] | Resuelto
2 | Se detecto cierta lentitud en la manera de avanzar los trabajos | [8 empty] | Repartir los trabajos mejor | [13 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Avance Progresivo de forma Voluntaria y autonoma
Control de Avance
WBS | [12 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Documento de Diseño |  | 2015-05-29 | 2015-06-22 |  |  | 90% |  | 40% |  | 50% |  | 2014-06-01 |  | 100% |  |  | 90% | -10% |  |  |  | 2014-06-22
2 | Documento de Analisis |  | 2015-05-29 | 2015-06-22 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2014-06-01 |  | 100% |  |  | 90% | -10%
3 | Manual de Usuario |  | 2015-05-29 | 2015-06-22 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2014-06-01 |  | 100% |  |  | 90% | -10% |  |  |  | Real
4 | Plan de Pruebas |  | 2015-05-29 | 2015-06-22 |  |  | 90% |  | 50% |  | 40% |  | 2014-06-01 |  | 100% |  |  | 90% | -10% |  |  |  | 400%
5 | PPQA del Proyecto |  | 2015-05-29 | 2015-06-22 |  |  | 90% |  | 2% |  | 88% |  | 2014-06-01 |  | 100% |  |  | 40% | -60%
6 | [22 empty] | Planificado
7 | [22 empty] | 500%
Desviación
-100%
Fechas Clave
ID | Hito | [7 empty] | Fecha
1 | Presentacion del entregable y Exposicion | [7 empty] | 2014-05-22
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
No Aplica

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | Alberto Castro
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | Juan Carlos Gutierrez
3 | Cancelado |  | Ocurrido | Yoshitomi Maehara
|  |  | Eliminado | Henry Muñoz
Ruth Riveros